## Ceny jednostkowe pozycji z ...
KOSZTORYS ''ŚLEPY'' UPROSZCZONY
04_II_2020__Remont gminnej drogi publicznej w miejscowości Posada Górna (ul. Nadbrzeżna) na dz. o nr. ewid. gr. 1577 , od km 0+200 do km 0+293
L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Razem
1 | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+293) 93,00 mb | km | 0.093
2 | KNR | Frezowanie/rozbiórka istniejacej nawierzchni mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+285) 85,00 mb x ~ 1,0 m x 2 (strony/krawędzie istniejącej jezdni) | m2 | 170
3 | KNR 02-31-1510-0500 | Transport gruzu/destruktu pojazdami samowyładowczymi na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym/mechanicznym (destrukt do wykorzystania częściowo na placu budowy/remontu). przedmiar: (170,00 m2 x 0,05 m) x ~ 2 | t | 17
4 | KNR 02-31-0102-0100 | Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do ~ 10 cm głębokości koryta. przedmiar: [(od km 0+200 do km 0+285) 85,00 mb x 0,25 m x 2 strony (pobocze)] + [(od km 0+285 do km 0+293) 8,00 mb x 0,40 m x 3] | m2 | 52.1
5 | KNR 02-31-0102-0200 | Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: {przedmiar: [(od km 0+200 do km 0+285) 85,00 mb x 0,25 m x 2 strony (pobocze)] + [(od km 0+285 do km 0+293) 8,00 mb x 0,40 m x 3]} x krotność do 15 cm tj. 1 raz | m2 | 52.1
6 | KNR 02-31-1510-0500 | Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 52,10 m2 x 0,15 m x ~ 2 | t | 15.63
7 | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+293) 93,00 mb x (0,25+2,60+0,25) m - fazowanie wjazdów (~ 25 mb x 0,3 m szer.) | m2 | 280.8
8 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy (UBYTKI PO FREZOWANIU) kruszywem łamanym sortowanym frakcji 0/31,5 lub destruktem z frezowania (poz. koszt. 2 i 3) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 7 cm. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+285) 85,00 mb x ~ 1,0 m x 2 (strony/krawędzie istniejącej jezdni) x ~ (od 1 do 13 cm) 0,07 m (gr.) | m3 | 11.9
8a | KNR 02-31-0204-0500 | Podbudowa górna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (kliniec frakcji 4-31,5 mm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm. przedmiar: (od km 0+285 do km 0+293) 8,00 mb x 2,70 m | m2 | 21.6
9 | KNR 02-31-1004-0700 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+293) 93,00 mb x 2,70 m + fazowanie wjazdów (~ 25 mb x 0,3 m szer.) | m2 | 258.6
10 | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2). przedmiar: [(od km 0+200 do km 0+293) 93,00 mb x 2,65 m + fazowanie wjazdów (~ 25 mb x 0,3 m szer.)] x ~ 0,050 t/m2 | t | 12.7
11 | kalkulacja indywidualna | Regulacja pionowa studni teleskopowych kanalizacyjnych | szt. | 2
12 | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. przedmiar: (od km 0+200 do km 0+293) 93,00 mb x 2,60 m + fazowanie wjazdów (~ 25 mb x 0,3 m szer.) | m2 | 249.3
13 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym frakcji 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 10 cm - POBOCZA (obustronne wzdłuż jezdni szer. do ~ 25 cm). przedmiar: [(od km 0+200 do km 0+293) [93,00 mb x 2 strony - fazowanie wjazdów (~ 25 mb )] x ~ 0,25 m (szer.) x ~ 0,10 m (gr.) | m3 | 4.03
RAZEM netto (zł)
VAT - 23% (zł)
RAZEM brutto (zł)
data:
sporządził: