## 5-KOSZT OFERT-STRONA TYTUŁ.-A (hidden)
....................
(pięczątka Firmy)
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA ZADANIA : BUDOWA MOSTU STAŁEGO PRZEZ POTOK MACHOWSKI W MIEJSCOWOŚCI MACHOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 4 JĘDRZYCHOWICE-KORCZOWA W KM 528+417,82 (DAWNIEJ KM 520+796,66) WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDÓW , ODTWORZENIEM UBEZPIECZENIA DNA I SKARP POTOKU MACHOWSKIEGO A TAKŻE ROZBUDOWA KOLIDUJĄCYCH URZĄDZEŃ OBCYCH , BUDOWA I ROZBIÓRKA OBJAZDU TYMCZASOWEGO WRAZ Z MOSTEM TYMCZASOWYM ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU STAŁEGO W KM 528+417,82 (DAWNIEJ KM 520+796,66)
A - PROJEKT WYKONAWCZY DLA ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH
Ogółem wartość robót: ............................................................................................ zł (netto)
Słownie ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ogółem wartość robót: .......................................................................... zł (brutto ...... % VAT)
Słownie ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sporządził: |  | Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy:
..................... |  | .....................................
(podpis i pieczęć) |  |  | (podpis i pieczęć)
Data opracowania kosztorysu ofertowego ..... - ...... - .......

## KOSZTORYS INW. (2)
| FILTR | PRZEDMIAR ROBÓT | [10 empty] | TER
przedmiar | 1,2,3,5 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GÓRNA | [10 empty] | TER
kosztorys inw. | 1,2,3,4,5
kosztorys ofert. | 1,2,4 | Lp. | Kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostkowa | Wartość | Cena jedn. | Wartość | TER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | TER
| 1 | I | CPV 45221111-3 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [8 empty] | TER
| 1 |  | CPV 45100000-8 | DM 00.00.00 | OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE | [6 empty] | 63000 | TER
| 1 |  |  | DM 00.00.00 |  | Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe
| 2 | 1 |  | D 01.01.01 | 3 | Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp. | kpl | 1 |  |  | 5000 | 5000
| 2 | 2 |  | DM 00.00.00 | 3 | Wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych powyżej lub poniżej istn. obiektu mostowego (dopuszcza się wykonanie kładki tymczasowej z elementów pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu po określeniu ich przydatności do powtórnego wbudowania) wraz z dojściami tymczasowymi do drogi gminnej wraz z zaprojektowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami z zarzadcą cieku. | kpl | 1 |  |  | 40000 | 40000
| 2 | 3 |  | DM 00.00.00 | 4 | Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów | kpl | 1 |  |  | 10000 | 10000
| 2 | 4 |  | DM 00.00.00 | 5 | Utrzymanie objazdów, przejazdów, oznakowania tymczasowego, tymczasowego przejścia dla pieszych - do czasu zakończenia robót oraz likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania tymczasowego. | kpl | 1 |  |  | 6000 | 6000
| 2 | 5 |  | DM 00.00.00 | 6 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  | 2000 | 2000
| 4 | RAZEM OBJAZDY, PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE | [9 empty] | 63000 | TER
| 1 |  | CPV 45100000-8 | D 01.00.00 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | [6 empty] | 78722.5 | TER
| 1 |  |  | D 01.01.01 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim
| 2 | 6 |  | D 01.01.01 | 55 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim | km | 1 |  |  | 2000 | 2000
| 3 | a |  |  | X | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie podgórskim. | km | 1 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=1 km | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 01.02.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
| 2 | 7 |  | D 01.02.02 | 56 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy | m2 | 1500 |  |  | 12 | 18000
| 3 | a | X |  | X | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm | m2 | 1500 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=1500 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b | X |  | X | Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania zapewni Wykonawca Robót) | m3 | 225 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=1500*0.15=225.00 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 01.02.04 |  | Rozbiórki nawierzchni drogowych
| 2 | 8 |  | D 01.02.04 | 08 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 5 cm z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją | m2 | 1520 |  |  | 10 | 15200
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. 5cm (na obiekcie i dojazdach). | m2 | 570 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=570m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. 4-6 cm (na obiekcie i dojazdach). Średnio 5cm | m2 | 950 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=950 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 9 |  | D 01.02.04 | 09 | Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~35 cm z transportem | m2 | 950 |  |  | 18 | 17100
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~35 cm | m2 | 950 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=950,00m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć wartość robót o odzysk materiałów. | m3 | 332.5 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=332,5 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 01.02.03 |  | Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych
| 2 | 10 |  | D 01.02.03 | 15 | Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych wraz z transportem na Składowisko Wykonawcy | m3 | 77 |  |  | 130 | 10010
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych przesła i podpór - rozebranie korpusów przyczółków i scianki zaplecznej oraz płyty pomostu | m3 | 77 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=77.00 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -"Materiał Wykonawcy" . Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć o wartość odzysku materiału przechodzącego na jego własność | t | 200.2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G= 77 m3*2,6 t/m3=200.20 t | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 01.02.04 |  | Rozbiórki przęseł stalowych
| 2 | 11 |  | D 01.02.04 | 15 | Rozbiórki elementów stalowych konstrukcji nośnej wraz z transportem na Składowisko Wykonawcy | t | 25.25 |  |  | 650 | 16412.5
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczna i/lub ręczna rozbiórka elementów stalowych przesła - rozebranie dźwigarów głównych oraz balustrad | t | 25.25 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=25.25 t | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -"Materiał Wykonawcy". Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć o wartość odzysku materiału przechodzącego na jego własność | t | 25.25 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=25.25 t | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 78722.5 | TER
| 1 |  | CPV 45100000-8 | D 10.00.00 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY | [6 empty] | 553450 | TER
| 1 |  |  | D 01.03.00 |  | Kanał technologiczny Ktp
| 2 | 12 |  | D 01.01.04 | 10 | Budowa studni kablowych teletechnicznych typu SK-2 | szt | 33 |  |  | 2600 | 85800
| 3 | a |  |  | X | Budowa studni kanalizacyjnych teletechnicznych typu SK-2 wraz z wykonaniem wykopów zasypek. | szt | 33 |  |  |  |  | OBMIAR
| 3 |  |  |  |  | I=33 szt | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 13 |  | D 01.01.04 | 11 | Budowa kanału KTp | m | 995 |  |  | 470 | 467650
| 3 | a |  |  | X | Budowa kanału KTp - 2 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110+ x Rura Światłowodowa (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm+1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40-50 mm | m | 995 |  |  |  |  | OBMIAR
| 3 |  |  |  |  | L=995 m | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM KANAŁ TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 553450 | TER
| 4 | OGÓŁEM CZ. I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | OGÓŁEM CZ. II |  |  |  | 695172.5 | TER
| 1 | II | CPV 45221111-3 | REMONT MOSTU STAŁEGO | [8 empty] | TER
| 1 |  | CPV 45111200-0 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | [6 empty] | 17888.36 | TER
| 1 |  |  | D 02.01.01. |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
| 2 | 14 |  | D 02.01.01. | 16 | Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład poza teren budowy | m3 | 308.42 |  |  | 58 | 17888.36
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za i przed istniejącymi przyczółkami w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na odkład poza teren budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład. po drogach o nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. | m3 | 308.42 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=308.42 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 17888.36 | TER
| 1 |  | CPV 45223500-1 | M 21.00.00 | FUNDAMENTY | [6 empty] | 177188 | TER
| 1 |  |  | M 21.03.01 |  | Pale formowane w gruncie
| 2 | 15 |  | M 21.03.01 | 17 | Wykonanie zbrojenia pali o średnicy d=800 mm | t | 4.41 |  |  | 6800 | 29988
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty o śr. 10 - 25 mm zbrojenie pala fi 800 Stal BSt500S | t | 4.41 |  |  |  |  | OBMIAR | obj.pali
| 5 |  |  |  |  | G=4410.69kg = 4.41 t | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 16 |  | M 21.03.01 | 18 | Wykonanie pali o średnicy d=800 mm o długości 8 m na lądzie, beton klasy C30/37 | m | 64 |  |  | 1600 | 102400
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie pali o średnicy (800 mm ) w rurach osłonowych formowanych w gruncie Pale z betonu C30/37 wykonywane wraz z przygotowaniem i rozbiórką stanowisk (platform) roboczych | m | 64 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=8*8 m=64 m; V=64*0.25*3.14*0.8*2=80,4 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 17 |  | M 11.04.01 | 10 | Wykonanie zabezpieczeń podpór ściankami z grodzic stalowych w obrysie istn. fundamentów | m2 | 280 |  |  | 160 | 44800
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie zabezpieczeń podpór ściankami z grodzic stalowych G-62 w obrysie istn. fundamentów. Glębokość wbicia do 5m ponizej terenu. Całkowita wysokość grodzicy 7 m. | m2 | 280 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=2*20*7=280m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM FUNDAMENTY |  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 177188 | TER
| 1 |  | CPV 45223500-1 | M 22.00.00 | PODPORY | [6 empty] | 188253.24 | TER
| 1 |  |  | M 22.01.01 |  | Przyczółki żelbetowe
| 2 | 18 |  | M 22.01.01 | 22 | Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali BSt500S wraz ze skrzydełkami przyczółka | t | 9.94 |  |  | 6800 | 67592
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki - pręty o śr. 12-25 mm | t | 9.94 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=9936.25 kg=9.94 t | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 19 |  | M 22.01.01 | 23 | Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37 wraz ze skrzydełkami | m3 | 62.53 |  |  | 1250 | 78162.5
| 3 | a |  |  | X | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów przyczółków wraz ze skrzydełkami betonem kl. C30/37 | m3 | 62.53 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | Przyczółek nr 1: 2.68*9.63+2*7.94*0.3 Przyczółek nr 2: 2.80*9.92+0.3*(8.36+5.59) Razem: 62,53 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze sklejki bakelizowanej wraz z rozbiórką | kpl | 2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I= 2 kpl | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 20 |  | M 22.01.01 | 24 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod płyty przejściowe gr 10 cm oraz nad płytami gr 5-35 cm | m3 | 15.65 |  |  | 800 | 12520
| 3 | a |  |  | X | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod i nad płyta przejściowymi gr 10 cm oraz pod kapami chodnikowymi na skrzydłach betonem kl. C12/15 | m3 | 15.65 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=(32.63+33.89)*0.1*2+(9.02+9.19+2.65+2.53)*0.1=15,64m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 21 |  | M 22.01.01 | 25 | Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych gr 5 cm | m2 | 66.52 |  |  | 12 | 798.24
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych gr 5 cm wraz z zagęszczeniem | m2 | 66.52 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=32.63+33.89 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 22 |  | M 22.01.01 | 22 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali BSt500S | t | 1.43 |  |  | 6800 | 9724
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyty przejściowe | t | 1.43 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=1425.43kg=1.43 t | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 23 |  | M 22.01.01 | 23 | Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 | m3 | 18.53 |  |  | 1050 | 19456.5
| 3 | a |  |  | X | Betonowanie płyt przejściowych przy użyciu pompy na samochodzie betonem kl. C30/37 | m3 | 18.53 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=4*0.3*(7.57+7.87)=18.53m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze sklejki bakelizowanej wraz z rozbiórką | kpl | 2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I= 2 kpl | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM PODPORY | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 188253.24 | TER
| 1 |  | CPV 45223500-1 | M 23.00.00 | USTROJE NOŚNE | [6 empty] | 441914.5 | TER
| 1 |  |  | M 23.10.01 |  | Żelbetowa płyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN
| 2 | 24 |  | M 23.04.02 | 11 | Zakup belek mostowych sprężonych typu KUJAN NG-18 Koszt belek wraz z dostarczeniem do miejsca w budowania | szt. | 10 |  |  | 13200 | 132000
| 3 | a |  |  | X | Zakup i wytworzenie konstrukcji wykonanych z belek mostowych typu KUJAN NG 18 /890/ | szt. | 10 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I=10 szt. | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 25 |  | M 23.04.02 | 11 | Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 18 rozpiętości przęsła do 20m - nad wodą | t | 134 |  |  | 550 | 73700
| 3 | a |  |  | X | Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 18 rozpiętości przęsła do 20 m - nad wodą | t | 134 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=10*13.4=134.0 t | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 26 |  | M 22.01.01 | 22 | Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze stali klasy BSt500S | t | 13.09 |  |  | 6800 | 89012
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami stali klasyBSt500S - płyta pomostu | t | 13.09 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=13,09 t | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 27 |  | M 23.30.05. | 32 | Osadzenie kotew zamocowań barier | szt. | 54 |  |  | 85 | 4590
| 3 | a |  |  | X | Montaż kotew do mocowania barier w płycie ustroju niosącego | szt. | 54 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I=2*27szt=54 szt. | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 28 |  | M 22.01.01 | 23 | Wykonanie żelbetowej płyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad wodą | m3 | 114.09 |  |  | 1250 | 142612.5
| 3 | a |  |  | X | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty nośnej ustroju betonem kl. C30/37 | m3 | 114.09 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=114.09 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej - czoła płyty nośnej, boczne skosy oraz zakończenia, belka nadłożyskowa. | kpl | 1 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I= 1 kpl | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM USTRÓJ NOŚNY | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 441914.5 | TER
| 1 |  | CPV 445223500-1 | M 24.00.00 | ŁOŻYSKA | [6 empty] | 39720 | TER
| 1 |  |  | M 24.04.01 |  | Łożyska elastomerowe
| 2 | 29 |  | M 24.04.01 | 38 | Koszt zakupu łożysk elastomerowych 1000KN | szt. | 6 |  |  | 6000 | 36000
| 3 | a |  |  | X | Koszt wykonania łożysk elastomerowych o nośności max.obliczeniowej 1000 kN | szt. | 6 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | Łożyska elastomerowe stałe: 1 szt.; Łożyska elastomerowe jednokierunkowo przesuwne: 1 szt.; Łożyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne: 2 szt.; | [6 empty] | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I=6 szt. | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 30 |  | M 24.04.01 | 39 | Montaż łożysk elastomerowych | szt. | 6 |  |  | 620 | 3720
| 3 | a |  |  | X | Montaż łożysk elestomerowych | szt. | 6 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | I=6 szt. | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ŁOŻYSKA | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 39720 | TER
| 1 |  | CPV 445223500-1 | M 25..02.03. | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | [6 empty] | 5600 | TER
| 1 |  |  | M 25.02.03 |  | Bitumicze przekrycia dylatacyjne
| 2 | 31 |  |  | 51 | Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm | m | 16 |  |  | 350 | 5600
| 3 | a |  |  | X | Koszt zakupu, transportu i montażu bitumicznego przekryci dylatacyjnego o max.przesuwie do 50 mm | m | 16 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=16,0 m | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM URZĄDZENIA DYLATACYJNE | [9 empty] | 5600 | TER
| 1 |  | CPV 45320000-6 | M 27.00.00 | HYDROIZOLACJA | [6 empty] | 35069.6 | TER
| 1 |  |  | M 27.01.01 |  | Powłokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"
| 2 | 32 |  | M 27.01.01. | 40 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 148.2 |  |  | 36 | 5335.2
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni. (przyczółki, skrzydełka) | m2 | 148.2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=(6.02*9.63+6.15*9.82+2*7.94+5.59+8.36)*1.02=148.20 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków. | m2 | 148.2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=148.20 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | c |  |  | X | Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P dwukrotnie - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków | m2 | 148.2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=148.20 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 15.02.00. |  | Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych
| 2 | 33 |  | M 15.02.00. | 10 | Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt przejściowych | m2 | 258.56 |  |  | 115 | 29734.4
| 3 | a |  |  | X | Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego na bazie żywic syntetycznych z przeznanczeniem do izolacji płyt obiektów mostowych | m2 | 258.56 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=(9.78*18.86+31.5+30.3)*1.05=258.56 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu | m2 | 258.56 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=258.56 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | c |  |  | X | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 258.56 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=258.56 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | d |  |  | X | Ułożenie izolacji na płycie pomostu metodą natrysku lub za pomnocą wałków | m2 | 258.56 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=258.56 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM HYDROIZOLACJA | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 35069.6 | TER
| 1 |  | CPV 45221111-3 | M 28.00.00 | WYPOSAŻENIE POMOSTU | [6 empty] | 144355.48 | TER
| 1 |  |  | M 28.03.02 |  | Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności
| 1 |  |  | M 28.03.05 |  | Bariero-poręcze
| 2 | 34 |  | M 28.03.02 | 51 | Koszt bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m | kg | 3429 |  |  | 12 | 41148
| 3 | a |  |  | X | Koszty zakupu i transporu barieroporęczy N1/W1/B | kg | 3429 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=2*27m*63,5 kg/mb=3429.0 kg | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 35 |  | M 28.03.02 | 51 | Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m | m | 54 |  |  | 250 | 13500
| 3 | a |  |  | X | Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m | m | 54 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=2*27=54 m | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne jednostronne
| 2 | 36 |  | D 07.05.01 | 73 | Koszt bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B | kg | 1318.2 |  |  | 12 | 15818.4
| 3 | a |  |  | X | Koszty zakupu i transporu bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B - dojazdy do mostu (bariera wbijana) | kg | 1318.2 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=(7+12+8+12) m*33.8 kg/mb=1318,2kg | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 37 |  | D 07.05.01 | 73 | Montaż bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B | m | 39 |  |  | 85 | 3315
| 3 | b |  |  | X | Montaż barieroporęczy sztywnej jednostronnej N1/W1/B - dojazdy do mostu (bariera wbijana) | m | 39 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=7+12+8+12=39 m | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 28.01.01 |  | Krawężniki i obrzeża betonowe
| 2 | 38 |  | M 28.01.01 | 51 | Krawężniki kamienne | m | 54 |  |  | 260 | 14040
| 3 | a |  |  | X | Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm z zakotwieniem w kapie chdnikowej na podlewce z mieszanek niskoskurczowych. | m | 54 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=2*27=54 m | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 39 |  | M 28.01.01 | 52 | Krawężniki betonowe | m | 4 |  |  | 185 | 740
| 3 | b |  |  | X | Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężnikówbetonowych 20 x 30 cm z oporem betonowym - rampa zejściowa | m | 4 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=4 m | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 28.02.01 |  | Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową
| 2 | 40 |  | M 28.02.01 | 51 | Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową | m3 | 16 |  |  | 2211.88 | 35390.08
| 3 | a |  |  | X | Zakup, transport, składowanie oraz montaż prefabrykowanej deski gzymsowej 4x60x100cm (zkotwienie w kapie chodnikowej) | m | 54 |  |  | 365 | 19710 | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=2*27m =54 m | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 ograniczonej krawężnikiem oraz deską gzymsową | m3 | 16 |  |  | 980 | 15680 | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=(56.20+16.3)*0.22=16m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 41 |  | M 28.02.01 | 69 | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN (BSt500S) | t | 1.93 |  |  | 6800 | 13124
| 3 | a |  |  | X | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN wraz z montażem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia kap w płycie pomosu itp..) | t | 1.93 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=1930.8kg=1.93 t | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 28.03.01 |  | Ścieki przykrawężnikowe
| 2 | 42 |  | M 28.03.01 | 51 | Prefabrykowany ściek przykrawężnikowy | m | 56 |  |  | 130 | 7280
| 3 | a |  |  |  | Zakup, transport, składowanie i wykonanie ścieku przykrawężnikowego wraz z dowiązaniem do ścieku drogowego | m | 56 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=2*28 m=56 m | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM WYPOSAŻENIE POMOSTU | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 144355.48 | TER
| 1 |  | CPV 45221000-2 | M 29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | [6 empty] | 87517.24 | TER
| 1 |  |  | M 29.03.01 |  | Zasypka przyczółka
| 2 | 43 |  | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 174.33 |  |  | 78 | 13597.74
| 3 | a |  |  | X | Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt . | m3 | 174.33 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=12.86*6.5+13.96*6.5=174.33 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków gruntem niespoistym warstwami gr. 20 cm wraz z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi (grunt kat. I-II - wsp. zagęszczenia Is=>1.0) | m3 | 174.33 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=174.33 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 29.03.05 |  | Stożki przyczółków
| 2 | 44 |  | M 29.03.05 | 01 | Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 72 |  |  | 78 | 5616
| 3 | a |  |  | X | Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt . | m3 | 72 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 72 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m3 | 72 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 72 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | c |  |  | X | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi warstwami o gr. 20 cm | m3 | 72 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 72 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 29.15.01 |  | Umocnienie skarp stożków mostu
| 2 | 45 |  | M 29.15.01 | 47 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C16/20 | m3 | 1.59 |  |  | 1050 | 1669.5
| 3 | a |  |  | X | Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III dla wykonania ławy oporowej umocnienia stożków | m3 | 1.59 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 6.63*0.3*0.8=1.59 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie deskowania tradycyjnego i zaszalowanie powierzchni bocznych oporników | m2 | 10.61 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=6.63*0.8*2=10.61 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | c |  |  | X | Wykonanie ławy oporowej umocnienia stożków przyczółkowych z betonu kl. C16/20 | m3 | 1.59 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=6.63*0.3*0.8=1.59 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 46 |  | M 29.15.01 | 48 | Wykonanie umocnienia skarp stożków obiektu mostowego płytami ażurowymi | m2 | 18 |  |  | 150 | 2700
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie umocnienia skarp stożków obiektu mostowego z płytami ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm, kołkowanymi, zasypanymi gruntem i obsianych trawą. | m2 | 18 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=18 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 08.02.02 |  | Elementy ulic
| 2 | 47 |  | D 08.02.02 | 21 | Obrzeża betonowe | m | 4.6 |  |  | 130 | 598
| 3 | a |  |  | X | Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm z oporem betonowym - rampa zejściowa | m | 4.6 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=4.60m | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 48 |  | D 08.02.02 | 41 | Kostka betonowa | m2 | 2.4 |  |  | 140 | 336
| 3 | b |  |  | X | Wykonanie chodników z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. (zakup, transport,składowanie, wykonanie) | m2 | 2.4 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=4*0.6=2.40 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 49 |  | M 29.54.05 | 51 | Narzut w siatkach | m | 180 |  |  | 350 | 63000
| 3 | a |  |  | X | Remont -odtworzenie narzutu kamienmnego w korycie rz. Tabor w obrębie podór mostu | m3 | 180 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=180m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 87517.24 | TER
| 1 |  | CPV 45233200-1 | M 30.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | [6 empty] | 29306.8 | TER
| 1 |  |  | D-05.03.05 |  | Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowanego
| 2 | 50 |  | D-05.03.05b | 50 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa ochronna grub. 4 cm, | m2 | 120.05 |  |  | 36 | 4321.8
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie nawierzchni z bet. asf. o grubości 4 cm (warstwa ochronna) AC 16W wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania na płycie pomostu. | m2 | 120.05 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=120.05 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 51 |  | D-05.03.05a | 51 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm | m2 | 120.05 |  |  | 48 | 5762.4
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie na obiekcie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S o grubości 5 cm wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania na płycie pomostu. | m2 | 120.05 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=120.05 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 2 | 52 |  | D-05.03.05a | 51 | Wykonanie uszczelnienia "taśmą" | m | 55 |  |  | 11 | 605
| 3 | a |  |  | X | Przyklejenie do betonu płyty taśmy bitumiczno-kauczukowej wulkanizowanej w warstwie ścieralnej nawierzchni | m | 55 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=2*27.5 m=55 m | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 30.05.02. |  | Nawierzchnia z żywic syntetycznych na grymsach
| 2 | 53 |  | M 30.05.02. | 53 | Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic syntetycznych gr. 6 mm | m2 | 72.5 |  |  | 76 | 5510
| 3 | a |  |  | X | Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach chodnikowych i gzymsach gr. 6 mm | m2 | 72.5 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=50.20+16.30=72.50 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | M 30.20.00 |  | Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
| 2 | 54 |  | M 30.20.05 | 54 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 327.69 |  |  | 40 | 13107.6
| 3 | a |  |  | X | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu płyty pomostu - boczna i dolna powierzchnia płyty pomostu; przyczółki i skrzydełka | m2 | 327.69 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b |  |  | X | Nakładanie dwukrotne natryskiem powłoki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o grubości jednej warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu oraz podpór. | m2 | 327.69 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | [5 empty] | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  | 29306.8 | TER
| 4 | RAZEM CZ. II REMONT MOSTU STAŁEGO | [5 empty] | OGÓŁEM CZ. III |  |  |  | 1166813.22 | TER
| 1 | III | CPV 45233120-6 | DROGA GMINNA | [8 empty] | TER
| 1 |  | CPV 45111200-0 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | [6 empty] | 120600 | TER
| 1 |  |  | D 02.01.01. |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
| 2 | 55 |  | D 02.01.01. | 16 | Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład poza teren budowy | m3 | 1200 |  |  | 58 | 69600
| 3 | a |  |  | X | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za i przed istniejącymi przyczółkami w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na odkład poza teren budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład. po drogach o nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. | m3 | 1200 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=1200 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów
| 2 | 56 |  | D 02.03.01 | 59 | Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem | m3 | 750 |  |  | 68 | 51000
| 3 | a | X |  | X | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkłąd (Wykonawca zapewni miejsce skałdowaniu materiału) sam.samowyład . Miejsce dokopu wskaże Wykonawca Robót do zaakceptowaniu przez Zamawiającego | m3 | 750 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 750 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | b | X |  | X | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami samowyładowczymi. Uzupełnienie gruntu pod obiektem | m3 | 750 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 750 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | c | X |  | X | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 750 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V= 750 m3 | [6 empty] | OBMIAR
| 3 | d | X |  | X | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III . | m2 | 3500 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=3500 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 120600 | TER
|  |  | CPV 45233220-7 | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | [6 empty] | 51618 | TER
|  | 57 |  | D 03.01.03 | 11 | Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 40 cm | mb | 26.8 |  |  | 135 | 3618
|  | a | X |  | X | Wykonanie czyszczenia istniejących przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy do 40 cm | mb | 26.8 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=26,8m | [6 empty] | OBMIAR
|  | 58 |  | D 03.02.01 | 26 | Wymiana części przelotowej przepustów z rur PCV o średnicy 600 mm | mb | 40 |  |  | 1200 | 48000
|  | b | X |  | X | Rozbiórka i ułożenie rur PCV o śr. 600 mm na podsypce piaskowej gr.50cm na szerokości wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku) - rury ø 600mm – 62,00mb | mb | 62 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=62,0m | [6 empty] | OBMIAR
|  | c | X |  | X | Obsypka, nadsypka gr. 20 cm rur PCV kielichowych o średnicy ø 500 mm piaskiem. | m3 | 40.3 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=0,65m2*62,0m =40,3m3 | [6 empty] | OBMIAR
|  | d | X |  | X | Zasypanie rur PCV kilelichowych z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi gruntem z odkładu pozbawionym kamieni. | m3 | 48.36 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | V=0,65m*1,2m*40,30m =48,36m3 | [6 empty] | OBMIAR
|  | RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | [5 empty] | RAZEM |  | #REF! |  | 51618 | TER
|  |  | CPV 45233000-9 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | [6 empty] | 252532.9 | TER
|  |  |  | D 04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
|  | 59 |  | D 04.04.02 | 65 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 677.8 | 44 | 29823.2 | 43 | 29145.4
|  | a | X |  | X | Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm - zjazdy wg. rys. | m2 | 677.8 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=442,7+235,1=677,8 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | 60 |  | D 04.04.02 | 65 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 40 cm | m2 | 1050 | 42 | 44100 | 62 | 65100
|  | a | X |  | X | Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 40cm - w-wa dolna | m2 | 1050 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=1050 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | 61 |  | D 04.04.02 | 65 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 1050 | 42 | 44100 | 41 | 43050
|  | a | X |  | X | Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 40cm - w-wa górna | m2 | 1050 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=1050 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | 62 |  | D 04.04.02 | 65 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 1050 | 42 | 44100 | 41 | 43050
|  | a | X |  | X | Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 40cm - w-wa górna na zjazdach | m2 | 1050 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P=1050 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | 63 |  | D 04.08.01 | 20 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi | Mg | 288.75 | 42 | 12127.5 | 250 | 72187.5
|  | a | X |  | X | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną. Sposób wbudowania mechaniczny. (średnia grubość profilowania 3.0 cm). Nawierzchnia drogi, zjazdy. | Mg | 288.75 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | G=3850*0,03*2,5 =288,75 Mg | [6 empty] | OBMIAR
|  | RAZEM PODBUDOWY | [7 empty] | #REF! |  | 252532.9 | TER
|  |  | CPV 45233220-7 | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | [6 empty] | 382800 | TER
|  |  |  | D 05.03.05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
|  | 64 |  | D 05.03.05b | 66 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa wiążąca grub. 8 cm, | m2 | 4600 | 39 | 179400 | 48 | 220800
|  | a |  |  | X | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa wiążąca grub. 4 cm,wg. rys. | m2 | 4600 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P= 4600 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | b |  |  | X | Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed układaniem warstwy wiążącej | m2 | 4600 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P= 4600 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | 65 |  | D 05.03.05a | 67 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm | m2 | 4500 | 36 | 162000 | 36 | 162000
|  | a |  |  | X | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm | m2 | 4500 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P= 4500 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | b |  |  | X | Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną | m2 | 4500 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P= 4500 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | c |  |  | X | Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową | m2 | 4500 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | P= 4500 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  | RAZEM NAWIERZCHNIE | [5 empty] | RAZEM |  | 341400 |  | 382800 | TER
| 1 |  | CPV 45112310-1 | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [6 empty] | 49711.5 | TER
| 1 |  |  | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
| 2 | 66 |  | D 06.01.01 | 68 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m2 | 1800 |  |  | 15 | 27000
| 3 | b |  |  | X | Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu do 10 cm.- dojazdy do mostu | m2 | 1800 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=1800.00 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 1 |  |  | D 06.03.01 |  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
| 2 | 67 |  | D 06.03.01 | 23 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 15 cm | m2 | 1514.1 |  |  | 15 | 22711.5
| 3 | a |  | D 06.03.01 | 23 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 15 cm | m2 | 1514.1 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=1514,1 m2 | [6 empty] | OBMIAR
| 4 | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | RAZEM |  |  |  | 49711.5 | TER
|  |  | CPV 45112310-1 | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | [6 empty] | 33660 | TER
|  |  |  | D 08.01.01 |  | Krawężniki betonowe
|  | 68 |  | D 08.01.01 | 12 | Ustawienie krawężników 20x30cm | m | 60 | 140 | 8400 | 125 | 7500
|  | a | X |  | X | Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej przy krawędzi jezdni L=60,0m | m | 60 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=60,0 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  |  |  | D 08.02.02 |  | Chodnik z brukowej kostki betonowej
|  | 69 |  |  | 24 | Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej , wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z krusz. łam. 0/31,5, gr.20cm | m2 | 240 | 125 | 30000 | 86 | 20640
|  | a | X |  | X | Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm kostka brukowa - F=240m2, | m2 | 240 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | F=240,0 m2 | [6 empty] | OBMIAR
|  |  |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe
|  | 70 |  | D 08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem gr .10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 120 | 65 | 7800 | 46 | 5520
|  | a | X |  | X | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem gr.10cm | m | 120 |  |  |  |  | OBMIAR
| 5 |  |  |  |  | L=120,00m | [6 empty] | OBMIAR
|  | RAZEM ELEMENTY ULIC | [5 empty] | RAZEM |  | 46200 |  | 33660 | TER
| 4 | RAZEM CZ III DROGA GMINNA | [5 empty] | OGÓŁEM CZ. IV |  |  |  | 890922.4 | TER
| 4 | RAZEM KOSZTORYS | [9 empty] | 2752908.12 | TER
| 4 | PODATEK VAT 23% | [9 empty] | 633168.87 | TER
| 4 | OGÓŁEM | [9 empty] | 3386076.99 | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 |  | Sporządził: | [9 empty] | TER
| 1 |  | mgr inż. Henryk Kalisz mgr inż. Grzegorz Stróż mgr inż. Tomasz Tomasz Tomasiewicz | [9 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER
| 1 | [11 empty] | TER